## ภาพรวม (hidden)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสารด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF)
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพื้นที่ห่างไกล สัญญาเลขที่ 8680228 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568
สรุปภาพรวมแผนงานการติดตั้งเสาสัญญาณระบบวิทยุสื่อสาร ในพื้นที่ 10 จังหวัด | [17 empty] | 31 มี.ค. 69
ลำดับ | พื้นที่ภาค | เสาสัญญาณระบบวิทยุสื่อสาร |  |  |  |  | การดำเนินงานติดตั้งเสาสัญญาณระบบวิทยุสื่อสาร
|  | 60 เมตร | เสารับ-ส่งสัญญาณ |  |  | จำนวนทั้งสิ้น | 60 เมตร |  |  | เสารับ-ส่งสัญญาณ
[10 empty] | 9 เมตร |  |  | 18 เมตร |  |  | 30 เมตร
|  |  | 9 เมตร | 18 เมตร | 30 เมตร |  | อยู่ระหว่างการติดตั้ง | เสร็จแล้ว | คงเหลือ | อยู่ระหว่างการติดตั้ง | เสร็จแล้ว | คงเหลือ | อยู่ระหว่างการติดตั้ง | เสร็จแล้ว | คงเหลือ | อยู่ระหว่างการติดตั้ง | เสร็จแล้ว | คงเหลือ
1 | กำแพงเพชร | 2 | 15 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | นครสวรรค์ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | พิจิตร | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | เพชรบูรณ์ | 0 | 20 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | ขอนแก่น | 2 | 26 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | นครราชสีมา | 2 | 22 | 2 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | จันทบุรี | 2 | 14 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | กาญจนบุรี | 2 | 29 | 1 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ตรัง | 2 | 14 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
10 | นครศรีธรรมราช | 2 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวม |  | 16 | 169 | 9 | 3 | 197 | 1 | 14 | 1 | 21 | 147 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0
| สรุป | ความสูงเสาสัญญาณระบบวิทยุสื่อสาร | [10 empty] | เสาสูง 60 ม | 16 | 14 | 87.5% | เสร็จ
| สถานที่ติดตั้ง | 60 เมตร | 9 เมตร | 18 เมตร | 30 เมตร | [9 empty] | 1 | 6.25% | ยังไม่ได้ติดตั้ง
| ที่ว่าการอำเภอ | 8 | [10 empty] | เสาสูง 9, 18, 30 ม | 181 | 159 | 87.85% | เสร็จ
| อบต. | 4 | [12 empty] | 21 | 11.6% | กำลังติดตั้ง
| ทต. | 1 | [12 empty] | 1 | 0.5525% | ยังไม่ได้ติดตั้ง
| ศาลาประชาคม | 1 | 8 | 3
| ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) | 1 | [10 empty] | เสาสูง 9, 18, 30, 60 ม | 197 | 173 | 87.82% | เสร็จ
| วัด | 1 | [12 empty] | 21 | 10.66% | กำลังติดตั้ง
| ที่ทำการบ้าน กำนัน |  | 9 | [11 empty] | 2 | 1.015% | ยังไม่ได้ติดตั้ง
| ที่ทำการบ้านผู้ช่วย กำนัน |  | 1
| ที่ทำการสารวัตรกำนัน |  | 1
| ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 135 | 5 | 3
| ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. |  | 12 | 1
| ศูนย์เรียนรู้ฯ |  | 1
| อบต. |  | 1
| ยังไม่สามารถระบุสถานีที่ได้ |  | 1
| รวม | 16 | 169 | 9 | 3 | 197
Note on M14: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: ขอข้อมูลเพิ่มเติม ยืนยันสถานที่ติดตั้งอีกครั้ง
Note on M17: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: หมดวาระ ไม่มีศลป

## เสา 60 (hidden)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสารด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สัญญาเลขที่ ๘๖๘๐๒๒๘
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ | [17 empty] | 17 มี.ค. 69
บัญชีรายชื่อสถานที่ติดตั้งเสาสัญญาณระบบวิทยุสื่อสาร
ลำดับ | สถานที่ติดตั้ง | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต | ภาค | พื้นที่ | ผู้รับเหมาเสา | ชนิดของเสา | ความสูงเสา (เมตร) | Sea level (เมตร) | Latitude | Longitude | ติดตั้งฐานรากและโครงสร้างเสาระบบวิทยุสื่อสาร
[14 empty] | ปฏิบัติ (เริ่ม) | ปฏิบัติ (เสร็จ) | จำนวนแท่งกราวด์ | ค่ากราวด์ <= 5 Ohm | สถานะ
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 6 | 0 | 14
1 | ที่ว่าการอำเภอคลองลาน | คลองน้ำไหล | คลองลาน | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ว่าการอำเภอ | P&S | Self-Support | 60 | 158 | 16.2042 | 99.321 | 244359 | 244373 | 4 |  | Complete
2 | ที่ว่าการอำเภอดงเจริญ | วังงิ้วภาคใต้ | ดงเจริญ | พิจิตร | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ว่าการอำเภอ | P&S | Self-Support | 60 | 55 | 16.0292 | 100.6278 | 244359 | 244374 | 4 |  | Complete
3 | ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา | ห้วยกระเจา | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ว่าการอำเภอ | Myset | Self-Support | 60 | 72 | 14.3266 | 99.6672 | 244359 | 244373 | 4 |  | Complete
4 | ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง | คำม่วง | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ว่าการอำเภอ | Myset | Self-Support | 60 | 186 | 16.8597 | 102.8609 | 244359 | 244373 | 4 |  | Complete
5 | ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว | วังน้ำเขียว | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ว่าการอำเภอ | Myset | Self-Support | 60 | 417 | 14.4174 | 101.8499 | 244359 | 244373 | 4 |  | Complete
6 | ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ | พลวง | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ว่าการอำเภอ | Myset | Self-Support | 60 | 20 | 12.8044 | 102.1146 | 244370 | 244385 |  |  | Complete
7 | ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว | ย่านตาขาว | ย่านตาขาว | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ว่าการอำเภอ | P&S | Self-Support | 60 | 23 | 7.3857 | 99.6662 | 244359 | 244373 | 4 |  | Complete
8 | ที่ว่าการอำเภอหัวไทร | หัวไทร | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ว่าการอำเภอ | P&S | Self-Support | 60 | 11 | 8.0406 | 100.2747 | 244370 | 244394 |  |  | Complete
9 | BS หนองนกแก้ว | หนองนกแก้ว | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | อบต. | Myset | Self-Support | 60 | 72 | 14.5148 | 99.7091 | 244359 | 244373 | 4 |  | Complete
10 | BS ปางใหม่พัฒนา | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) | P&S | Self-Support | 60 | 155 | 15.9937 | 99.3646 | 244361 | 244375 | 4 |  | Complete
11 | BS ศรีสุขสำราญ | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อบต. | Myset | Self-Support | 60 | 200 | 16.9195 | 102.7275 | 244363 | 244384 |  |  | Complete
12 | BS คลองพลู | คลองพลู | เขาคิชฌกูฎ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ทต. | Myset | Self-Support | 60 | 43 | 12.9351 | 102.0586 | 244359 | 244374 |  |  | Complete
13 | BS คลองป่าหมู | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ศาลาประชาคม | Myset | Self-Support | 60 | 426 | 14.4804 | 101.7266 | 244361 | 244374 |  |  | Complete
14 | BS วังงิ้ว | วังงิ้ว | ดงเจริญ | พิจิตร | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | อบต. | P&S | Self-Support | 60 | 74 | 16.0161 | 100.732560 | 13/1/2569 | 244393 |  |  | Complete
15 | BS ช่อง | ช่อง | นาโยง | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | อบต. | P&S | Self-Support | 60 | 55 | 7.5243 | 99.7588 | 244425 |  |  |  | In progress
16 | BS วัดบางอุดม | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | วัด | P&S | Self-Support | 60 | 10 | 8.2046 | 100.255

## เสา 9,18,30 (hidden)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสารด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สัญญาเลขที่ 8680228 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568
31 มี.ค.69
แผนการเข้าดำเนินงานสำรวจและติดตั้งเสาสัญญาณ ในพื้นที่ 10 จังหวัด
ลำดับ | สถานที่ติดตั้ง | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต | ภาค | พื้นที่ | พื้นที่ใหม่ | วาระผู้ใหญ่บ้าน | ผู้รับเหมาเสา | ชนิดของเสา | ความสูงเสา (เมตร) | Sea level (เมตร) | Latitude | Longitude | สำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้งเสาสัญญาณ | [12 empty] | โครงสร้างเสาสัญญาณ | [16 empty] | วาระดำรงตำแหน่ง (กพ) | ผญบ. หยุดปฏิบัติหน้าที่ | ไม่ต้องการมิเตอร์ | ติดตั้งฐานรากและโครงสร้างเสาระบบวิทยุสื่อสาร | [11 empty] | ส่งมอบงาน |  | รายละเอียดที่ต้องแก้ไขงาน | ผู้ควบคุมงาน
[16 empty] | สำรวจจุดติดตั้ง |  |  |  | ทดสอบดิน (Soil Test) |  |  |  | Detail Design Drawing |  |  |  | จัดส่งผลสำรวจดินและ แบบก่อสร้าง | แบบโครงสร้างเสาสัญญาณ |  |  | ตัวอย่างโครงสร้างเสาสัญญาณ |  |  | ผลิตโครงสร้างเสาสัญญาณ |  |  |  | ติดตั้งฐานราก | [12 empty] | ตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งมอบงาน |  | Report | Red mark Drawing |  |  | As-Built Drawing
[16 empty] | Plan | Actual | Status | Report | Plan | Actual | Status | Report | Plan | Actual | Status | Report |  | ออกแบบโครงสร้างเสา | ส่งแบบขออนุมัติ | Status | ผลิตตัวอย่างโครงสร้างเสาเสร็จ | ตรวจสอบตัวอย่างโครงสร้างเสาโดยคณะกรรมการฯ | Status | Plan | Actual | Status | เบิกโครงสร้างเสาสัญญาณ | Plan Start | Plan Finish | Actual Start | Actual Finish | จำนวนแท่งกราวด์ | ค่ากราวด์ <= 5 Ohm | Status |  |  |  | ปฏิบัติ (เริ่ม) | ปฏิบัติ (เสร็จ) | สถานะ | ตรวจสอบความตั้งตรง และค่าขันน็อต | ปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างคืนสู่สภาพเดิม |  | Plan | Actual | Status | Plan | Actual | Status | เอกสารประกอบการส่งมอบงาน | Status
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | หมู่ 13 หนองจิกน้ำดำ | ทุ่งกระบ่ำ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 5 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 114 | 14.601 | 99.6159 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244407 | 244432 | Complete
2 | หมู่ 6 สี่กั๊ก | ทุ่งกระบ่ำ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 9 ปี 8 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 90 | 14.5886 | 99.6381 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244407 | 244432 | Complete
3 | หมู่ 7 หนองปลิง | ทุ่งกระบ่ำ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 1 ปี 10 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 104 | 14.5675 | 99.6345 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244407 | 244433 | Complete
4 | หมู่ 8 ชัฎดงพลับ | ทุ่งกระบ่ำ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 18 ปี9 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 86 | 14.6253 | 99.6522 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244407 | 244432 | Complete
5 | หมู่ 2 หนองเค็ด | หนองนกแก้ว | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 7 ปี 9 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 105 | 14.478 | 99.6539 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244381 | 244436 | Complete
6 | หมู่ 4 หนองจั่น | หนองนกแก้ว | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 16 ปี 6 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 106 | 14.5327 | 99.6499 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244407 | 244433 | Complete
7 | หมู่ 5 หนองขบ | หนองนกแก้ว | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 19 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 87 | 14.495 | 99.673 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244381 | 244434 | Complete
8 | หมู่ 9 หนองข่อย | หนองนกแก้ว | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 6 ปี 8 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 132 | 14.5152 | 99.6332 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244407 | 244433 | Complete
9 | หมู่ 10 หนองมะสังข์ | หนองประดู่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 22 ปี 11 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 73 | 14.4869 | 99.695 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244381 | 244434 | Complete
10 | หมู่ 11 หนองตาเกิด | หนองประดู่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 10 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 42 | 14.4489 | 99.7232 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 | 244436 | Complete
11 | หมู่ 3 ตลุงเหนือ | หนองประดู่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 5 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 40 | 14.421935 | 99.7274 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 | 244436 | Complete
12 | หมู่ 5 หนองปรือ | หนองประดู่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 19 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 40 | 14.435 | 99.736 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 | 244436 | Complete
13 | หมู่ 6 น้ำโจน | หนองประดู่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 9 ปี 8 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 56 | 14.4816 | 99.7452 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 | 244436 | Complete
14 | หมู่ 8 หนองแกแดง | หนองประดู่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน กำนัน |  | 11 ปี 4 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 75 | 14.4464 | 99.6676 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244381 | 244435 | Complete
15 | หมู่ 9 เหียงงาม | หนองประดู่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 18 ปี 7 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 34 | 14.4066 | 99.7416 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 | 244425 | Complete
31 | หมู่ 16 บ้านศรีเกษตรพัฒนา | ปางมะค่า | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 11 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 154 | 15.9575 | 99.3843 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244402 | 244421 | Complete
32 | หมู่ 17 บ้านทรัพย์เจริญ | ปางมะค่า | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ศาลาประชาคม |  | 14 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 168 | 15.9527 | 99.3579 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244402 | 244421 | Complete
33 | หมู่ 11 บ้านมอสมบูรณ์ | ปางมะค่า | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 2 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 153.4 | 15.9461 | 99.4134 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244402 | 244421 | Complete
34 | หมู่ 21 บ้านใหม่ธงชัย | ปางมะค่า | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 11 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 140 | 15.9321 | 99.3879 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244402 | 244421 | Complete
35 | หมู่ 6 บ้านเกาะแก้ว | ปางมะค่า | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 8 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 129 | 15.9191 | 99.4014 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244402 | 244421 | Complete
36 | หมู่ 19 บ้านศรีสมบูรณ์ | ปางมะค่า | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ศาลาประชาคม |  | 5 เดือน | P&S | Self-Support | 18 | 125 | 15.9275 | 99.423 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 18/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete | 244684 | 15/1/2569 | 23/1/2569 | 14/1/2569 |  |  |  | In progress |  |  |  | 244359 | 244369 | Complete | [12 empty] | นายคิรากร ดอนมูลไพร
37 | หมู่ 12 มอตะแบก | คลองลานพัฒนา | คลองลาน | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 4 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 132 | 16.1056 | 99.3713 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244392 | 244415 | Complete
38 | หมู่ 4 ปากคลองลาน | คลองลานพัฒนา | คลองลาน | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 4 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 121 | 16.0728 | 99.3726 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244393 | 244416 | Complete
39 | หมู่ 1 ไพรสวรรค์ | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 2 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 112.8 | 16.0621 | 99.3839 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244393 | 244415 | Complete
40 | หมู่ 10 ปางใหม่พัฒนา | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 4 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 150 | 15.9951 | 99.3647 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244399 | 244411 | Complete
41 | หมู่ 2 คลองลึกพัฒนา | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 5 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 136.6 | 16.0342 | 99.3966 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244393 | 244416 | Complete
42 | หมู่ 3 เพชรเจริญ | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 13 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 142 | 16.0221 | 99.3688 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 | 244417 | Complete
43 | หมู่ 4 ปางตาไว | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 2 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 142.3 | 15.999 | 99.3728 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 | 244419 | Complete
44 | หมู่ 5 ตากฟ้า | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน กำนัน |  | 2 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 146.1 | 15.978 | 99.3812 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244399 | 244419 | Complete
45 | หมู่ 6 ปางเหนือ | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 13 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 123.5 | 16.0546 | 99.356 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 | 244417 | Complete
46 | หมู่ 9 เพชรมงคล | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | เขต 3 (ส่วนแยกตาก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 8 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 139.4 | 16.0302 | 99.3754 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 | 244417 | Complete
47 | หมู่ 11 คำเจริญ | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 15 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 198 | 16.904 | 102.7437 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 | 244429 | Complete
48 | หมู่ 12 คำแคน | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. | 8 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 200 | 16.9073 | 102.7549 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 | 244429 | Complete
49 | หมู่ 6 โคกสูง | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 2 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 205 | 16.8679 | 102.736 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244402 | 244431 | Complete
50 | หมู่ 7 หนองแวงเรือ | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 2 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 181 | 16.8435 | 102.7433 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244402 | 244430 | Complete
51 | หมู่ 3 โนนสวรรค์ | นางิ้ว | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 3 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 218 | 16.9553 | 102.7729 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244394 | 244431 | Complete
52 | หมู่ 4 แสงสว่าง | นางิ้ว | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 21 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 214 | 16.9617 | 102.7534 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244394 | 244430 | Complete
53 | หมู่ 6 ขามป้อม | นางิ้ว | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 4 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 216 | 16.9669 | 102.7418 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244390 | 244430 | Complete
54 | หมู่ 10 วังน้ำทิพย์ | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 2 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 225 | 17.0111 | 102.7486 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244390 | 244430 | Complete
55 | หมู่ 2 โนนสมบูรณ์ | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 8 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 253 | 17.001 | 102.7583 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244390 | 244430 | Complete
56 | หมู่ 3 คำป่าก่อ | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 4 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 228 | 17.0179 | 102.7745 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244390 | 244430 | Complete
57 | หมู่ 4 โนนเจริญ | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 9 ปี | Myset | Self-Support | 18 | 228 | 17.0102 | 102.7618 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 23/11/2568 | 23/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 20/1/2569 | 27/1/2569 | [8 empty] | 244371 | 244385 | Complete
58 | หมู่ 5 หัวฝาย | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 9 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 199 | 16.9902 | 102.7387 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244415 | 244430 | Complete
59 | หมู่ 10 หนองแวง | นาคำ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน กำนัน |  | 4 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 187 | 16.8325 | 102.7134 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244406 | 244431 | Complete
60 | หมู่ 12 นาคำน้อย | นาคำ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. | ที่ทำการบ้าน ผญบ. คนใหม่ | 17 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 182 | 16.8613 | 102.683 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244406 | 244431 | Complete
61 | หมู่ 13 หนองแวงใหม่ | นาคำ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 9 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 196 | 16.8299 | 102.7157 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244406 | 244431 | Complete
62 | หมู่ 2 โนนราศรี | นาคำ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ศาลาประชาคม | ที่ทำการบ้าน ผญบ. คนใหม่ | 4 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 206 | 16.8661 | 102.6963 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244410 | 244429 | Complete
63 | หมู่ 4 หนองไหล | นาคำ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 22 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 200 | 16.8824 | 102.6783 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244410 | 244428 | Complete
64 | หมู่ 9 หนองขาม | นาคำ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการสารวัตรกำนัน |  | 4 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 192 | 16.8336 | 102.7107 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244406 | 244431 | Complete
65 | หมู่ 1 ศรีสุข | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 3 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 174 | 16.9163 | 102.7264 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 | 244427 | Complete
66 | หมู่ 10 บ้านสำราญเหนือ | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 5 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 205 | 16.9227 | 102.7316 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244394 | 244431 | Complete
67 | หมู่ 2 สำราญ | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 3 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 198 | 16.918 | 102.7326 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244394 | 244431 | Complete
68 | หมู่ 3 โนนศิลา | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 11 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 204 | 16.8813 | 102.6921 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244410 | 244428 | Complete
69 | หมู่ 5 โคกกลาง | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 2 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 206 | 16.8888 | 102.6875 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244410 | 244428 | Complete
70 | หมู่ 6 หนองแสง | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. | ศาลาประชาคม | 21 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 204 | 16.9342 | 102.734 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [9 empty] | ผญบ.มีคดี |  | 244415 | 244431 | Complete
71 | หมู่ 7 ศาลาดิน | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 4 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 222 | 16.8952 | 102.723 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244402 | 244429 | Complete
72 | หมู่ 8 โนนเจริญ | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 19 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 219 | 16.9049 | 102.7375 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 | 244429 | Complete
73 | หมู่ 9 ห้วยเตย | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | เขต 6 (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 4 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 208 | 16.8862 | 102.7268 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244402 | 244430 | Complete
74 | หมู่ 10 วังแจง | ขุนซ่อง | แก่งหางแมว | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 13 ปี | Myset | Self-Support | 18 | 70 | 13.0978 | 102.0247 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 20/11/2568 | 20/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 24/1/2569 | 30/1/2569 | [8 empty] | 244370 | 244375 | Complete
75 | หมู่ 10 วังยายมุก | คลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 9 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 59 | 12.9469 | 102.0321 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244380 | 244396 | Complete
76 | หมู่ 3 น้ำขุ่น | คลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 5 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 38 | 12.9247 | 102.0366 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244380 | 244396 | Complete
77 | หมู่ 4 คลองพลู | คลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 3 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 33 | 12.9132 | 102.0502 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244380 | 244396 | Complete
78 | หมู่ 5 คลองพลู | คลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 10 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 70 | 12.9656 | 102.0819 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244378 | 244397 | Complete
79 | หมู่ 6 ทุ่งกบินทร์ | คลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 17 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 74 | 12.9752 | 102.082 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244380 | 244399 | Complete
80 | หมู่ 8 หลังเนิน | คลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 2 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 45 | 12.9515 | 102.0543 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244380 | 244396 | Complete
81 | หมู่ 1 คลองใหญ่ | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 8 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 56 | 12.9848 | 102.0556 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244378 | 244398 | Complete
82 | หมู่ 2 จันทเขลม | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 21 ปี | Myset | Self-Support | 18 | 75 | 13.0044 | 102.0736 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 20/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 20/1/2569 | 27/1/2569 | [8 empty] | 244370 | 244375 | Complete
83 | หมู่ 3 สะท้อน | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน กำนัน | ศาลาประชาคม | 1 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 92 | 13.0211 | 102.0294 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [8 empty] | 7 เดือน |  |  | 244419 | 244422 | Complete
84 | หมู่ 4 คลองชีพ | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 4 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 58 | 12.9888 | 102.0379 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244378 | 244398 | Complete
85 | หมู่ 5 จันตาแป๊ะ | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 16 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 90 | 13.0334 | 102.0751 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244378 | 244397 | Complete
86 | หมู่ 6 คลองชม | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 5 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 85 | 13.0496 | 102.04 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244383 | 244397 | Complete
87 | หมู่ 7 คลองชัน | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 8 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 103 | 13.0405 | 102.0516 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244378 | 244398 | Complete
88 | หมู่ 8 จันตาแป๊ะ | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 11 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 90 | 13.0198 | 102.0784 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244378 | 244398 | Complete
89 | หมู่ 6 ชำเคราะห์ | ตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | เขต 5 (จันทบุรี) | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 11 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 44 | 12.9362 | 102.0726 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244380 | 244399 | Complete
90 | หมู่ 3 ไร่หลวง | โคกสะบ้า | นาโยง | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 15 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 40 | 7.499 | 99.7394 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244383 | 244410 | Complete
91 | หมู่ 1 ช่อง | ช่อง | นาโยง | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 7 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 83 | 7.5645 | 99.7721 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244392 | 244406 | Complete
92 | หมู่ 2 ห้วยลึก | ช่อง | นาโยง | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. |  | 6 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 55 | 7.502 | 99.7512 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244383 | 244410 | Complete
94 | หมู่ 4 ใสขนุน | ช่อง | นาโยง | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 5 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 60 | 7.5374 | 99.7634 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244392 | 244405 | Complete
95 | หมู่ 5 กรงไหน | ช่อง | นาโยง | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย กำนัน |  | 2 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 61 | 7.4976 | 99.7717 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244385 | 244410 | Complete
96 | หมู่ 6 ทุ่งใหญ่ | ช่อง | นาโยง | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 11 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 55 | 7.5323 | 99.7549 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244385 | 244405 | Complete
97 | หมู่ 7 ไสท้อน | ช่อง | นาโยง | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 20 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 59 | 7.5507 | 99.7692 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244385 | 244406 | Complete
98 | หมู่ 3 คลองลำปริง | ละมอ | นาโยง | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 2 ปี 3 เดือน | P&S | Self-Support | 30 | 66 | 7.6129 | 99.7364 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 17/11/2568 | 18/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 13/1/2569 | 22/1/2569 | 13/1/2569 | 16/1/2569 |  |  | Complete |  |  |  | 244375 | 244390 | Complete | [12 empty] | นายสมประสงค์ มลฑลจุลเกศ
99 | หมู่ 8 บ้านเหมกน้อย | ละมอ | นาโยง | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 3 ปี | P&S | Self-Support | 30 | 56 | 7.5912 | 99.7332 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 18/11/2568 | 17/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 13/1/2569 | 22/1/2569 | 13/1/2569 | 16/1/2569 |  |  | Complete |  |  |  | 244375 | 244390 | Complete | [12 empty] | นายสมประสงค์ มลฑลจุลเกศ
100 | หมู่ 1 ไทรงาม | นาชุมเห็ด | ย่านตาขาว | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. |  | 5 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 33 | 7.469 | 99.7627 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244391 | 244410 | Complete
101 | หมู่ 2 ควนหิน | นาชุมเห็ด | ย่านตาขาว | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 12 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 44 | 7.4763 | 99.7642 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244392 | 244410 | Complete
102 | หมู่ 4 ลำพิกุล | นาชุมเห็ด | ย่านตาขาว | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 2 ปี 6 เดือน | P&S | New Self-Support | 9 | 33 | 7.4562 | 99.786 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244392 | 244411 | Complete
103 | หมู่ 8 บ้านลำขนุน | นาชุมเห็ด | ย่านตาขาว | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 3 ปี 5 เดือน | P&S | New Self-Support | 9 | 46 | 7.4726 | 99.7854 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244392 | 244411 | Complete
104 | หมู่ 9 โคกโดน | นาชุมเห็ด | ย่านตาขาว | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. |  | 24 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 47 | 7.4784 | 99.7536 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244391 | 244411 | Complete
105 | หมู่ 1 ยูงงาม | โพรงจระเข้ | ย่านตาขาว | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 12 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 32 | 7.4394 | 99.791 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244392 | 244411 | Complete
106 | หมู่ 7 โหละคล้า | โพรงจระเข้ | ย่านตาขาว | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. |  | 5 ปี | P&S | Self-Support | 18 | 35 | 7.4384 | 99.7682 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 18/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 13/1/2569 | 22/1/2569 | 16/1/2569 |  |  |  | In progress |  |  |  | 244378 | 244390 | Complete | [12 empty] | นายสมประสงค์ มลฑลจุลเกศ
107 | หมู่ 1 ป่าไผ่แดง | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 3 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 435 | 14.5134 | 101.7446 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244373 | 244406 | Complete
108 | หมู่ 10 เขาแก้ว | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 10 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 410 | 14.5113 | 101.7005 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244376 | 244417 | Complete
109 | หมู่ 14 ดอนสว่าง | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 3 ปี 3 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 423 | 14.4655 | 101.7157 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244373 | 244407 | Complete
110 | หมู่ 17 ป่าตะเคียน | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 18 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 420 | 14.4813 | 101.6922 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244377 | 244409 | Complete
111 | หมู่ 20 โนนทอง | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 10 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 419 | 14.4601 | 101.704 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244377 | 244408 | Complete
112 | หมู่ 6 วังตะเคียนทอง | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 27 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 396 | 14.4879 | 101.683 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244377 | 244409 | Complete
113 | หมู่ 7 คลองป่าหมู | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 1 ปี 1 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 405 | 14.4764 | 101.7168 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244413 | 244417 | Complete
114 | หมู่ 8 คลองอีเฒ่า | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 8 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 426 | 14.4872 | 101.7144 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244377 | 244413 | Complete
115 | หมู่ 9 วังกะโล่ | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 1 ปี 2 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 424 | 14.5168 | 101.6775 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244412 | 244418 | Complete
116 | หมู่ 12 คลองดินดำ | ระเริง | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 3 ปี 7 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 314 | 14.5291 | 101.7414 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244373 | 26/02/02569 | Complete
117 | หมู่ 13 วังสัปรด | ระเริง | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 17 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 333 | 14.5604 | 101.726232 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244373 | 244406 | Complete
118 | หมู่ 14 วังขอน | ระเริง | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 24 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 287 | 14.5178 | 101.7539 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244373 | 244407 | Complete
119 | หมู่ 5 คลองกุ่ม | ระเริง | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ศาลาประชาคม |  | 8 ปี | Myset | Self-Support | 18 | 327 | 14.5466 | 101.7216 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 22/11/2568 | 21/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 13/1/2569 | 20/1/2569 | 13/1/2569 | 16/1/2569 |  |  | Complete |  |  |  | 244362 | 244375 | Complete | [12 empty] | นายศักดิภัช สว่างเนตร
120 | หมู่ 12 สันกำแพง | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 14 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 431 | 14.392 | 101.6929 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244392 | 244408 | Complete
121 | หมู่ 13 หนองไม้แดง | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 7 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 310 | 14.4864 | 101.773 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244376 | 244407 | Complete
122 | หมู่ 14 อุบลพัฒนา | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. คนใหม่ | 11 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 447 | 14.453 | 101.730169 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244427 | 244437 | Complete
123 | หมู่ 17 บุกระทิง | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 14 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 452 | 14.4374 | 101.7022 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244376 | 244408 | Complete
124 | หมู่ 18 คลองนกแก้ว | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 7 ปี | Myset | Self-Support | 18 | 462 | 14.4212 | 101.7001 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 21/11/2568 | 21/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 18/1/2569 | 25/1/2569 | 15/1/2569 |  |  |  | In progress |  |  |  | 244364 | 244375 | Complete | [12 empty] | นายอุทัย หนาดสำโรง
125 | หมู่ 2 ท่าวังไทร | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน กำนัน |  | 4 ปี 10 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 430 | 14.4212 | 101.7001 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244393 | 244409 | Complete
126 | หมู่ 21 วังไผ่ทอง | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 3 ปี 3 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 432 | 14.4322 | 101.6778 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244376 | 244409 | Complete
127 | หมู่ 3 คลองใบพัด | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 25 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 418 | 14.4766 | 101.6869 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244377 | 244409 | Complete
128 | หมู่ 4 ยุบอีปูน | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 6 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 425 | 14.4508 | 101.7445 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244376 | 244407 | Complete
129 | หมู่ 5 คลองสะท้อน | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ศาลาประชาคม |  | 7 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 436 | 14.4094 | 101.6851 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244376 | 244408 | Complete
130 | หมู่ 6 โนนสาวเอ้ | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | เขต 16 (บุรีรัมย์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 8 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 295 | 14.4928 | 101.7758 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244376 | 244407 | Complete
131 | หมู่ 9 บางปรง | เสือหึง | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. |  | 13 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 10 | 8.193 | 100.2507 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 |  | In progress
132 | หมู่ 1 ขนาบนาก | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 5 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 4 | 8.2104 | 100.2329 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244399 |  | In progress
133 | หมู่ 2 ป่าขลู | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน กำนัน |  | 9 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 4 | 8.2092 | 100.237 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 |  | In progress
134 | หมู่ 3 บางวุ่น | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 9 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 5 | 8.221 | 100.2415 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244399 |  | In progress
156 | หมู่ 4 บ้านวังงิ้ว | วังงิ้ว | ดงเจริญ | พิจิตร | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. |  | 6 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 56 | 16.0388 | 100.6262 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244382 | 244420 | Complete
157 | หมู่ 5 บ้านวังเรือน | วังงิ้ว | ดงเจริญ | พิจิตร | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ศาลาประชาคม |  | 1 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 61 | 16.03 | 100.6666 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244382 | 244433 | Complete
158 | หมู่ 6 บ้านวังกะทะ | วังงิ้ว | ดงเจริญ | พิจิตร | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. |  | 5 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 66 | 16.0247 | 100.6867 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244382 | 244393 | Complete
159 | หมู่ 7 บ้านใหม่วังเรือง | วังงิ้ว | ดงเจริญ | พิจิตร | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 6 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 61 | 16.0305 | 100.656 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244382 | 244420 | Complete
160 | หมู่ 5 โคกสาร | ซับพุทรา | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ศูนย์เรียนรู้ฯ |  | 3 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 117 | 16.0243 | 100.8842 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244396 | 244420 | Complete
161 | หมู่ 13 กล้วยงาม | บ้านกล้วย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. | ศาลาประชาคม | 10 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 80 | 16.0129 | 100.7737 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [9 empty] | ผญบ.มีคดี |  | 244433 | 244438 | Complete
162 | หมู่ 3 กล้วย | บ้านกล้วย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 25 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 78 | 16.0011 | 100.7786 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244403 | 244426 | Complete
163 | หมู่ 1 บ้านลาดแค | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 22 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 103 | 16.0358 | 100.8254 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244382 | 244428 | Complete
164 | หมู่ 10 โคกหนองจอก | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 20 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 91 | 15.9952 | 100.8025 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 | 244426 | Complete
165 | หมู่ 11 คลองบน | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 16 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 109 | 15.9308 | 100.8286 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244406 | 244430 | Complete
166 | หมู่ 12 ซับยาง | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 17 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 129 | 15.9416 | 100.8548 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244406 | 244430 | Complete
167 | หมู่ 13 บ้านวังกำแพง | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 4 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 120 | 15.9613 | 100.8517 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244403 | 244425 | Complete
168 | หมู่ 14 บ้านหนองใหญ่โต | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 4 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 118 | 15.9305 | 100.842 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244406 | 244425 | Complete
169 | หมู่ 16 ดงลานใต้ | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 25 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 92 | 15.9608 | 100.7892 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244410 | 244425 | Complete
170 | หมู่ 17 บ้านคลองโป่ง | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 4 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 107 | 16.0181 | 100.8559 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 | 244421 | Complete
171 | หมู่ 18 เขาปูน | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 5 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 101 | 15.9626 | 100.8231 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244410 | 244428 | Complete
172 | หมู่ 19 ศรีรัตนะ | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ศาลาประชาคม |  |  | P&S | New Self-Support | 9 | 97 | 16.0085 | 100.8214 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244403 | 244426 | Complete
173 | หมู่ 2 ดงลาน | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 2 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 103 | 15.9528 | 100.8136 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244410 | 244429 | Complete
174 | หมู่ 20 คลองบนใต้ | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. |  | 2 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 107 | 15.9337 | 100.823 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244406 | 244428 | Complete
175 | หมู่ 21 ซับตะเคียน | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ศาลาประชาคม |  | 5 ปี | P&S | Self-Support | 18 | 176 | 15.9749 | 100.8711 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 18/11/2568 | 17/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 13/1/2569 | 22/1/2569 | 13/1/2569 |  |  |  | In progress |  |  |  | 244362 | 244377 | Complete | [12 empty] | นายอนุรักษ์ แก้วเชียงทอง
176 | หมู่ 4 เขาน้อย | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 12 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 95 | 15.9673 | 100.8142 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244410 | 244428 | Complete
177 | หมู่ 6 โคกยาว | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 11 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 105 | 16.037 | 100.8567 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244396 | 244421 | Complete
178 | หมู่ 7 ถ้ำแก้ว | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน กำนัน |  | 8 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 114 | 15.98 | 100.8426 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 | 244425 | Complete
179 | หมู่ 8 หนองใหญ่ | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 13 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 123 | 15.9439 | 100.8443 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244406 | 244425 | Complete
180 | หมู่ 9 ลาดแคเหนือ | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. |  | 9 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 103 | 16.045 | 100.8406 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 | 244424 | Complete
181 | หมู่ 8 ลำประสาน | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | เขต 3 (พิษณุโลก) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 10 ปี | P&S | Self-Support | 30 | 156 | 15.9778 | 100.8967 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 17/11/2568 | 17/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 13/1/2569 | 22/1/2569 | 13/1/2569 |  |  |  | In progress |  |  |  | 244362 | 244378 | Complete | [12 empty] | นายอนุรักษ์ แก้วเชียงทอง
93 | หมู่ 3 หนักไทร | ช่อง | นาโยง | ตรัง | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. | ไม่มีศาลาประชาคม | 7 เดือน | P&S | New Self-Support | 9 | 54 | 7.5361 | 99.7576 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [8 empty] | 2 เดือน
135 | หมู่ 5 ปากช่อง | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. | 4 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 5 | 8.2084 | 100.2514 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 |  | In progress
136 | หมู่ 4 ท่านา | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 8 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 6 | 8.2229 | 100.246 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 |  | In progress
137 | หมู่ 7 สระศรีเมือง | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 21 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 8 | 8.2237 | 100.2602 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 |  | In progress
138 | หมู่ 10 หัวดอน | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 25 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 9 | 8.2352 | 100.279400 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 |  | In progress
139 | หมู่ 6 บางมะขาม | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 20 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 6 | 8.2065 | 100.2633 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 |  | In progress
140 | หมู่ 8 บางตะลุมพอ | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 5 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 7 | 8.1946 | 100.2579 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 | 244438 | Complete
141 | หมู่ 9 น้ำทรัพย์ | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 10 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 8 | 8.1852 | 100.287770 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 | 244438 | Complete
142 | หมู่ 7 เกาะทัง | ท่าพยา | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. | 15 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 8 | 8.2594 | 100.2635 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 |  | In progress
143 | หมู่ 10 ริมเขื่อน | ท่าพยา | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 6 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 8 | 8.2408 | 100.2686 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 |  | In progress
144 | หมู่ 4 เสือร้อง | ปากแพรก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 2 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 4 | 8.210070 | 100.2113 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244399 |  | In progress
145 | หมู่ 3 บางพระ | ปากแพรก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 4 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 11 | 8.2015 | 100.218 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 |  | In progress
146 | หมู่ 2 นานอก | ปากแพรก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 7 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 5 | 8.22 | 100.219 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 |  | In progress
147 | หมู่ 4 เนินหนองหงส์ | เกาะเพชร | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 17 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 5 | 8.172 | 100.2614 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 | 244438 | Complete
148 | หมู่ 8 ย่านยาว | เกาะเพชร | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 1 ปี 3 เดืิอน | P&S | New Self-Support | 9 | 5 | 8.1467 | 100.2712 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 | 244438 | Complete
149 | หมู่ 1 เสือหึง | ท่าซอม | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 9 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 6 | 8.1748 | 100.2495 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244397 |  | In progress
150 | หมู่ 5 ด่าน | ท่าซอม | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | เขต 9 (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช) | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน กำนัน |  | 5 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 4 | 8.1443 | 100.2688 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244398 |  | In progress
151 | หมู่ 1 ทุ่งทอง | ทุ่งทอง | หนองบัว | นครสวรรค์ | เขต 4 (นครสวรรค์) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 8 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 51 | 15.9721 | 100.7084 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244418 |  | In progress
152 | หมู่ 11 สระตายม | ทุ่งทอง | หนองบัว | นครสวรรค์ | เขต 4 (นครสวรรค์) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 6 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 34 | 15.9718 | 100.6823 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244418 |  | In progress
153 | หมู่ 13 หนองลก | ทุ่งทอง | หนองบัว | นครสวรรค์ | เขต 4 (นครสวรรค์) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 20 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 36 | 15.9872 | 100.6948 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244418 |  | In progress
154 | หมู่ 14 สายฝน | ทุ่งทอง | หนองบัว | นครสวรรค์ | เขต 4 (นครสวรรค์) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 6 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 60 | 15.9617 | 100.7464 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244418 |  | In progress
155 | หมู่ 3 ไทรงาม | ทุ่งทอง | หนองบัว | นครสวรรค์ | เขต 4 (นครสวรรค์) | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 6 ปี | P&S | New Self-Support | 9 | 44 | 15.9903 | 100.7297 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244418 |  | In progress
16 | หมู่ 1 หนองมะเขือ | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 2 ปี 6 เดือน | Myset | Self-Support | 18 | 43 | 14.36 | 99.6721 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 18/11/2568 | 22/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 16/1/2569 | 23/1/2569 | 244684 |  |  |  | In progress |  |  |  | 244361 | 244390 | Complete | [12 empty] | นายวัชระ มานะดี
17 | หมู่ 10 หนองโก | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 30 ปี 11 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 57 | 14.3969 | 99.6666 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244391 | 244438 | Complete
18 | หมู่ 11 วังสมบูรณ์ | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 19 ปี 3 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 62 | 14.3794 | 99.6477 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244411 | 244438 | Complete
19 | หมู่ 2 วังมะค่า | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 3 ปี 8 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 58 | 14.3582 | 99.6637 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244390 | 244438 | Complete
20 | หมู่ 3 นาตามิ่ง | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 14 ปี 9 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 46 | 14.3765 | 99.675 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244391 | 244438 | Complete
21 | หมู่ 4 วังไผ่ | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผญบ. |  | 4 ปี 5 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 49 | 14.3623 | 99.6688 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244390 | 244438 | Complete
22 | หมู่ 5 นาใหม่ | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน กำนัน |  | 6 ปี 10 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 42 | 14.3913 | 99.6921 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [10 empty] | Forth | 244409 | 244437 | Complete
23 | หมู่ 6 หนองตายอด | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 21 ปี 3 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 59 | 14.3734 | 99.6447 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244391 | 244437 | Complete
24 | หมู่ 7 หนองมะสังข์ | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. | ศาลาประชาคม | 8 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 56 | 14.3768 | 99.6536 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [8 empty] | 6 เดือน |  |  | 244411 | 244437 | Complete
25 | หมู่ 9 บ่อทอง | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 3 ปี 2 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 75 | 14.4088 | 99.6446 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244391 | 244438 | Complete
26 | หมู่ 12 กรอกตาโพธิ์ | สระลงเรือ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 12 ปี 6 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 26 | 14.3746 | 99.736 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244391 | 244425 | Complete
27 | หมู่ 13 หนองปลอดภัย | สระลงเรือ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 10 ปี | Myset | New Self-Support | 9 | 27 | 14.3653 | 99.7275 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244391 | 244436 | Complete
28 | หมู่ 6 ห้วยลึก | สระลงเรือ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 8 ปี 6 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 28 | 14.3914 | 99.7466 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244391 | 244425 | Complete
29 | หมู่ 7 หนองเจริญสุข | สระลงเรือ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน กำนัน |  | 9 ปี 5 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 30 | 14.3653 | 99.7164 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244391 | 244436 | Complete
30 | หมู่ 9 ดงรัง | สระลงเรือ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | เขต 11 (เพชรบุรี) | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผญบ. |  | 6 ปี 9 เดือน | Myset | New Self-Support | 9 | 26 | 14.3766 | 99.7388 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 |  | In progress |  |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress | [11 empty] | 244391 | 244431 | Complete
Note on C23: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: F สนับสนุนการซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าเอง + ทำหนังสือยินยอมให้จนท.ไฟฟ้าเข้าไปจดหน่วยการใช้
Note on AU77: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: 6 กย 69
Note on B106: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: 9 เดือน
Note on O162: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: เดิม 8.250169
Note on P162: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: เดิม 100.270668
Note on O163: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: ใช้พิกัดเดิม แค่เลื่อนจุดตต.นิดเดียว
Note on P163: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: ใช้พิกัดเดิม แค่เลื่อนจุดตต.นิดเดียว
Note on H170: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: เดิม 60/1 และกำนันแจ้งว่าบอกผิดไปจึงขอให้แก้ไข เป็น เลขที่ 99
Note on O170: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: เดิม8.144319
Note on P170: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: 100.268917
Note on AU184: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: 2 กค 69
Note on C189: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: F สนับสนุนการซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าเอง และทำหนังสือยินยอมให้จนท.ไฟฟ้าเข้าไปจดหน่วยการใช้

## รายชื่อเสา 60 ม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสารด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนใน
พื้นที่ห่างไกล สัญญาเลขที่ ๘๖๘๐๒๒๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘
บัญชีรายชื่อสถานที่ติดตั้งเสาสัญญาณระบบวิทยุสื่อสาร
ลำดับ | สถานที่ติดตั้ง | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ภาค | พื้นที่ | ความสูงเสา (เมตร) | Sea level (เมตร) | Latitude | Longitude
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
1 | ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา | ห้วยกระเจา | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ว่าการอำเภอ | 60 | 72 | 14.3266 | 99.6672
2 | BS หนองนกแก้ว | หนองนกแก้ว | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | อบต. | 60 | 72 | 14.5148 | 99.7091
3 | ที่ว่าการอำเภอคลองลาน | คลองน้ำไหล | คลองลาน | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ว่าการอำเภอ | 60 | 158 | 16.2042 | 99.321
4 | BS ปางใหม่พัฒนา | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) | 60 | 155 | 15.9937 | 99.3646
5 | ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง | คำม่วง | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ว่าการอำเภอ | 60 | 186 | 16.8597 | 102.8609
6 | BS ศรีสุขสำราญ | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | อบต. | 60 | 200 | 16.9195 | 102.7275
7 | ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ | พลวง | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ว่าการอำเภอ | 60 | 20 | 12.8044 | 102.1146
8 | BS คลองพลู | คลองพลู | เขาคิชฌกูฎ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ทต. | 60 | 43 | 12.9351 | 102.0586
9 | ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว | ย่านตาขาว | ย่านตาขาว | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ว่าการอำเภอ | 60 | 23 | 7.3857 | 99.6662
10 | BS ช่อง | ช่อง | นาโยง | ตรัง | ภาคใต้ | อบต. | 60 | 55 | 7.5243 | 99.7588
11 | ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว | วังน้ำเขียว | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ว่าการอำเภอ | 60 | 417 | 14.4174 | 101.8499
12 | BS คลองป่าหมู | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ศาลาประชาคม | 60 | 426 | 14.4804 | 101.7266
13 | ที่ว่าการอำเภอหัวไทร | หัวไทร | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ว่าการอำเภอ | 60 | 11 | 8.0406 | 100.2747
14 | BS วัดบางอุดม | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | วัด | 60 | 10 | 8.2058 | 100.1537
15 | ที่ว่าการอำเภอดงเจริญ | วังงิ้วภาคใต้ | ดงเจริญ | พิจิตร | ภาคเหนือ | ที่ว่าการอำเภอ | 60 | 55 | 16.0292 | 100.6278
16 | BS วังงิ้ว | วังงิ้ว | ดงเจริญ | พิจิตร | ภาคเหนือ | อบต. | 60 | 74 | 16.0161 | 100.732560

## รายชื่อเสา 9,18,30
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายสื่อสารด้วยอุปกรณ์ทวนสัญญาณผ่านคลื่นความถี่สูง (SHF) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนใน
พื้นที่ห่างไกล สัญญาเลขที่ ๘๖๘๐๒๒๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘
บัญชีรายชื่อสถานที่ติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณระบบวิทยุสื่อสาร
ลำดับ | สถานที่ติดตั้ง | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ภาค | พื้นที่ | ความสูงเสา (เมตร) | Sea level (เมตร) | Latitude | Longitude | สำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้งเสาสัญญาณ | [10 empty] | โครงสร้างเสาสัญญาณ
[11 empty] | สำรวจจุดติดตั้ง |  |  |  | ทดสอบดิน (Soil Test) |  |  |  | Detail Design Drawing |  | จัดส่งผลสำรวจดินและ แบบก่อสร้าง | แบบโครงสร้างเสาสัญญาณ |  |  | ตัวอย่างโครงสร้างเสาสัญญาณ |  |  | ผลิตโครงสร้างเสาสัญญาณ |  |  |  | ติดตั้งฐานราก
1 | หมู่ 13 หนองจิกน้ำดำ | ทุ่งกระบ่ำ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 114 | 14.601 | 99.6159 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
2 | หมู่ 6 สี่กั๊ก | ทุ่งกระบ่ำ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 90 | 14.5886 | 99.6381 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
3 | หมู่ 7 หนองปลิง | ทุ่งกระบ่ำ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 104 | 14.5675 | 99.6345 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
4 | หมู่ 8 ชัฎดงพลับ | ทุ่งกระบ่ำ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 86 | 14.6253 | 99.6522 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
5 | หมู่ 2 หนองเค็ด | หนองนกแก้ว | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 105 | 14.478 | 99.6539 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
6 | หมู่ 4 หนองจั่น | หนองนกแก้ว | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 106 | 14.5327 | 99.6499 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
7 | หมู่ 5 หนองขบ | หนองนกแก้ว | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 87 | 14.495 | 99.673 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
8 | หมู่ 9 หนองข่อย | หนองนกแก้ว | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 132 | 14.5152 | 99.6332 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
9 | หมู่ 10 หนองมะสังข์ | หนองประดู่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 73 | 14.4869 | 99.695 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
10 | หมู่ 11 หนองตาเกิด | หนองประดู่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 42 | 14.4489 | 99.7232 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
11 | หมู่ 3 ตลุงเหนือ | หนองประดู่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 40 | 14.4219 | 99.7274 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
12 | หมู่ 5 หนองปรือ | หนองประดู่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 40 | 14.435 | 99.736 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
13 | หมู่ 6 น้ำโจน | หนองประดู่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 56 | 14.4816 | 99.7452 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
14 | หมู่ 8 หนองแกแดง | หนองประดู่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน กำนัน | 9 | 75 | 14.4464 | 99.6676 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
15 | หมู่ 9 เหียงงาม | หนองประดู่ | เลาขวัญ | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 34 | 14.4066 | 99.7416 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
16 | หมู่ 1 หนองมะเขือ | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 18 | 43 | 14.36 | 99.6721 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 18/11/2568 | 22/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 16/1/2569 | 23/1/2569 | 244684 |  | In progress
17 | หมู่ 10 หนองโก | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 57 | 14.3969 | 99.6666 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
18 | หมู่ 11 วังสมบูรณ์ | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 62 | 14.3794 | 99.6477 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
19 | หมู่ 2 วังมะค่า | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 58 | 14.3582 | 99.6637 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
20 | หมู่ 3 นาตามิ่ง | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 46 | 14.3765 | 99.675 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
21 | หมู่ 4 วังไผ่ | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 49 | 14.3623 | 99.6688 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
22 | หมู่ 5 นาใหม่ | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน กำนัน | 9 | 42 | 14.3913 | 99.6921 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
23 | หมู่ 6 หนองตายอด | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 59 | 14.3734 | 99.6447 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
24 | หมู่ 7 หนองมะสังข์ | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ศาลาประชาคม | 9 | 31.4 | 14.3791 | 99.6546 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
25 | หมู่ 9 บ่อทอง | วังไผ่ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 75 | 14.4088 | 99.6446 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
26 | หมู่ 12 กรอกตาโพธิ์ | สระลงเรือ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 26 | 14.3746 | 99.736 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
27 | หมู่ 13 หนองปลอดภัย | สระลงเรือ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 27 | 14.3653 | 99.7275 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
28 | หมู่ 6 ห้วยลึก | สระลงเรือ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 28 | 14.3914 | 99.7466 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
29 | หมู่ 7 หนองเจริญสุข | สระลงเรือ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน กำนัน | 9 | 30 | 14.3653 | 99.7164 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
30 | หมู่ 9 ดงรัง | สระลงเรือ | ห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | ภาคตะวันตก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 26 | 14.3766 | 99.7388 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
31 | หมู่ 16 บ้านศรีเกษตรพัฒนา | ปางมะค่า | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 154 | 15.9575 | 99.3843 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
32 | หมู่ 17 บ้านทรัพย์เจริญ | ปางมะค่า | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ศาลาประชาคม | 9 | 168 | 15.9527 | 99.3579 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
33 | หมู่ 11 บ้านมอสมบูรณ์ | ปางมะค่า | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 153.4 | 15.9461 | 99.4134 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
34 | หมู่ 21 บ้านใหม่ธงชัย | ปางมะค่า | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 140 | 15.9321 | 99.3879 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
35 | หมู่ 6 บ้านเกาะแก้ว | ปางมะค่า | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 129 | 15.9191 | 99.4014 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
36 | หมู่ 19 บ้านศรีสมบูรณ์ | ปางมะค่า | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ศาลาประชาคม | 18 | 125 | 15.9275 | 99.423 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 18/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete | 244684 | 15/1/2569 | 23/1/2569 | 14/1/2569 |  | In progress
37 | หมู่ 12 มอตะแบก | คลองลานพัฒนา | คลองลาน | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 132 | 16.1056 | 99.3713 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
38 | หมู่ 4 ปากคลองลาน | คลองลานพัฒนา | คลองลาน | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 121 | 16.0728 | 99.3726 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
39 | หมู่ 1 ไพรสวรรค์ | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 112.8 | 16.0621 | 99.3839 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
40 | หมู่ 10 ปางใหม่พัฒนา | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 150 | 15.9951 | 99.3647 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
41 | หมู่ 2 คลองลึกพัฒนา | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 136.6 | 16.0342 | 99.3966 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
42 | หมู่ 3 เพชรเจริญ | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 142 | 16.0221 | 99.3688 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
43 | หมู่ 4 ปางตาไว | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 142.3 | 15.999 | 99.3728 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
44 | หมู่ 5 ตากฟ้า | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน กำนัน | 9 | 146.1 | 15.978 | 99.3812 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
45 | หมู่ 6 ปางเหนือ | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 123.5 | 16.0546 | 99.356 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
46 | หมู่ 9 เพชรมงคล | ปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 139.4 | 16.0302 | 99.3754 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
47 | หมู่ 11 คำเจริญ | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 198 | 16.904 | 102.7437 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
48 | หมู่ 12 คำแคน | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 176 | 16.9048 | 102.7537 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
49 | หมู่ 6 โคกสูง | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 205 | 16.8679 | 102.736 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
50 | หมู่ 7 หนองแวงเรือ | ดงเมืองแอม | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 181 | 16.8435 | 102.7433 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
51 | หมู่ 3 โนนสวรรค์ | นางิ้ว | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 218 | 16.9553 | 102.7729 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
52 | หมู่ 4 แสงสว่าง | นางิ้ว | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 214 | 16.9617 | 102.7534 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
53 | หมู่ 6 ขามป้อม | นางิ้ว | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 216 | 16.9669 | 102.7418 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
54 | หมู่ 10 วังน้ำทิพย์ | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 225 | 17.0111 | 102.7486 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
55 | หมู่ 2 โนนสมบูรณ์ | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 253 | 17.001 | 102.7583 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
56 | หมู่ 3 คำป่าก่อ | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 228 | 17.0179 | 102.7745 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
57 | หมู่ 4 โนนเจริญ | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 18 | 228 | 17.0102 | 102.7618 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 23/11/2568 | 23/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 20/1/2569 | 27/1/2569
58 | หมู่ 5 หัวฝาย | โนนสมบูรณ์ | เขาสวนกวาง | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 199 | 16.9902 | 102.7387 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
59 | หมู่ 10 หนองแวง | นาคำ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน กำนัน | 9 | 187 | 16.8325 | 102.7134 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
60 | หมู่ 12 นาคำน้อย | นาคำ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 161 | 16.8602 | 102.6846 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
61 | หมู่ 13 หนองแวงใหม่ | นาคำ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 196 | 16.8299 | 102.7157 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
62 | หมู่ 2 โนนราศรี | นาคำ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 188 | 16.8653 | 102.6963 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
63 | หมู่ 4 หนองไหล | นาคำ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 200 | 16.8824 | 102.6783 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
64 | หมู่ 9 หนองขาม | นาคำ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการสารวัตรกำนัน | 9 | 192 | 16.8336 | 102.7107 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
65 | หมู่ 1 ศรีสุข | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 174 | 16.9163 | 102.7264 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
66 | หมู่ 10 บ้านสำราญเหนือ | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 205 | 16.9227 | 102.7316 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
67 | หมู่ 2 สำราญ | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 198 | 16.918 | 102.7326 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
68 | หมู่ 3 โนนศิลา | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 204 | 16.8813 | 102.6921 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
69 | หมู่ 5 โคกกลาง | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 206 | 16.8888 | 102.6875 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
70 | หมู่ 6 หนองแสง | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ศาลาประชาคม | 9 | 195 | 16.9345 | 102.7327 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
71 | หมู่ 7 ศาลาดิน | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 222 | 16.8952 | 102.723 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
72 | หมู่ 8 โนนเจริญ | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 219 | 16.9049 | 102.7375 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
73 | หมู่ 9 ห้วยเตย | ศรีสุขสำราญ | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 208 | 16.8862 | 102.7268 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
74 | หมู่ 10 วังแจง | ขุนซ่อง | แก่งหางแมว | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 18 | 70 | 13.0978 | 102.0247 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 20/11/2568 | 20/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 24/1/2569 | 30/1/2569
75 | หมู่ 10 วังยายมุก | คลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 59 | 12.9469 | 102.0321 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
76 | หมู่ 3 น้ำขุ่น | คลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 38 | 12.9247 | 102.0366 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
77 | หมู่ 4 คลองพลู | คลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 33 | 12.9132 | 102.0502 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
78 | หมู่ 5 คลองพลู | คลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 70 | 12.9656 | 102.0819 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
79 | หมู่ 6 ทุ่งกบินทร์ | คลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 74 | 12.9752 | 102.082 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
80 | หมู่ 8 หลังเนิน | คลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 45 | 12.9515 | 102.0543 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
81 | หมู่ 1 คลองใหญ่ | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 56 | 12.9848 | 102.0556 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
82 | หมู่ 2 จันทเขลม | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 18 | 75 | 13.0044 | 102.0736 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 20/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 20/1/2569 | 27/1/2569
83 | หมู่ 3 สะท้อน | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ศาลาประชาคม | 9 | 92 | 13.0366 | 102.0242 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
84 | หมู่ 4 คลองชีพ | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 58 | 12.9888 | 102.0379 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
85 | หมู่ 5 จันตาแป๊ะ | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 90 | 13.0334 | 102.0751 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
86 | หมู่ 6 คลองชม | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 85 | 13.0496 | 102.04 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
87 | หมู่ 7 คลองชัน | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 103 | 13.0405 | 102.0516 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
88 | หมู่ 8 จันตาแป๊ะ | จันทเขลม | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 90 | 13.0198 | 102.0784 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
89 | หมู่ 6 ชำเคราะห์ | ตะเคียนทอง | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | ภาคตะวันออก | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 44 | 12.9362 | 102.0726 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
90 | หมู่ 3 ไร่หลวง | โคกสะบ้า | นาโยง | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 40 | 7.499 | 99.7394 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
91 | หมู่ 1 ช่อง | ช่อง | นาโยง | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 83 | 7.5645 | 99.7721 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
92 | หมู่ 2 ห้วยลึก | ช่อง | นาโยง | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 55 | 7.502 | 99.7512 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
93 | หมู่ 3 หนักไทร | ช่อง | นาโยง | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 54 | 7.5361 | 99.7576 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
94 | หมู่ 4 ใสขนุน | ช่อง | นาโยง | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 60 | 7.5374 | 99.7634 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
95 | หมู่ 5 กรงไหน | ช่อง | นาโยง | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย กำนัน | 9 | 61 | 7.4976 | 99.7717 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
96 | หมู่ 6 ทุ่งใหญ่ | ช่อง | นาโยง | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 55 | 7.5323 | 99.7549 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
97 | หมู่ 7 ไสท้อน | ช่อง | นาโยง | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 59 | 7.5507 | 99.7692 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
98 | หมู่ 3 คลองลำปริง | ละมอ | นาโยง | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 30 | 66 | 7.6129 | 99.7364 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 17/11/2568 | 18/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 13/1/2569 | 22/1/2569 | 13/1/2569 | 16/1/2569 | Complete
99 | หมู่ 8 บ้านเหมกน้อย | ละมอ | นาโยง | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 30 | 56 | 7.5912 | 99.7332 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 18/11/2568 | 17/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 13/1/2569 | 22/1/2569 | 13/1/2569 | 16/1/2569 | Complete
100 | หมู่ 1 ไทรงาม | นาชุมเห็ด | ย่านตาขาว | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 33 | 7.469 | 99.7627 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
101 | หมู่ 2 ควนหิน | นาชุมเห็ด | ย่านตาขาว | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 44 | 7.4763 | 99.7642 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
102 | หมู่ 4 ลำพิกุล | นาชุมเห็ด | ย่านตาขาว | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 33 | 7.4562 | 99.786 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
103 | หมู่ 8 บ้านลำขนุน | นาชุมเห็ด | ย่านตาขาว | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 46 | 7.4726 | 99.7854 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
104 | หมู่ 9 โคกโดน | นาชุมเห็ด | ย่านตาขาว | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 47 | 7.4784 | 99.7536 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
105 | หมู่ 1 ยูงงาม | โพรงจระเข้ | ย่านตาขาว | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 32 | 7.4394 | 99.791 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
106 | หมู่ 7 โหละคล้า | โพรงจระเข้ | ย่านตาขาว | ตรัง | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน | 18 | 35 | 7.4384 | 99.7682 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 18/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 13/1/2569 | 22/1/2569 | 16/1/2569 |  | In progress
107 | หมู่ 1 ป่าไผ่แดง | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 435 | 14.5134 | 101.7446 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
108 | หมู่ 10 เขาแก้ว | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 410 | 14.5113 | 101.7005 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
109 | หมู่ 14 ดอนสว่าง | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 423 | 14.4655 | 101.7157 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
110 | หมู่ 17 ป่าตะเคียน | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 420 | 14.4813 | 101.6922 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
111 | หมู่ 20 โนนทอง | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 419 | 14.4601 | 101.704 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
112 | หมู่ 6 วังตะเคียนทอง | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 396 | 14.4879 | 101.683 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
113 | หมู่ 7 คลองป่าหมู | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 405 | 14.4764 | 101.7168 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
114 | หมู่ 8 คลองอีเฒ่า | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 426 | 14.4872 | 101.7144 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
115 | หมู่ 9 วังกะโล่ | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 424 | 14.5168 | 101.6775 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
116 | หมู่ 12 คลองดินดำ | ระเริง | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 314 | 14.5291 | 101.7414 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
117 | หมู่ 13 วังสัปรด | ระเริง | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 333 | 14.5604 | 101.726232 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
118 | หมู่ 14 วังขอน | ระเริง | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 287 | 14.5178 | 101.7539 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
119 | หมู่ 5 คลองกุ่ม | ระเริง | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ศาลาประชาคม | 18 | 327 | 14.5466 | 101.7216 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 22/11/2568 | 21/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 13/1/2569 | 20/1/2569 | 13/1/2569 | 16/1/2569 | Complete
120 | หมู่ 12 สันกำแพง | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 431 | 14.392 | 101.6929 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
121 | หมู่ 13 หนองไม้แดง | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 310 | 14.4864 | 101.773 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
122 | หมู่ 14 อุบลพัฒนา | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 440 | 14.4528 | 101.7295 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
123 | หมู่ 17 บุกระทิง | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 452 | 14.4374 | 101.7022 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
124 | หมู่ 18 คลองนกแก้ว | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 18 | 462 | 14.4212 | 101.7001 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 21/11/2568 | 21/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 18/1/2569 | 25/1/2569 | 15/1/2569 |  | In progress
125 | หมู่ 2 ท่าวังไทร | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน กำนัน | 9 | 430 | 14.4212 | 101.7001 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
126 | หมู่ 21 วังไผ่ทอง | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 432 | 14.4322 | 101.6778 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
127 | หมู่ 3 คลองใบพัด | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 418 | 14.4766 | 101.6869 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
128 | หมู่ 4 ยุบอีปูน | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 425 | 14.4508 | 101.7445 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
129 | หมู่ 5 คลองสะท้อน | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ศาลาประชาคม | 9 | 436 | 14.4094 | 101.6851 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
130 | หมู่ 6 โนนสาวเอ้ | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 295 | 14.4928 | 101.7758 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
131 | หมู่ 9 บางปรง | เสือหึง | เชียรใหญ่ | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 10 | 8.193 | 100.2507 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
132 | หมู่ 1 ขนาบนาก | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 4 | 8.2104 | 100.2329 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
133 | หมู่ 2 ป่าขลู | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน กำนัน | 9 | 4 | 8.2092 | 100.237 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
134 | หมู่ 3 บางวุ่น | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 5 | 8.221 | 100.2415 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
135 | หมู่ 5 ปากช่อง | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 5 | 8.2084 | 100.2514 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
136 | หมู่ 4 ท่านา | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 6 | 8.2229 | 100.246 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
137 | หมู่ 7 สระศรีเมือง | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 8 | 8.2237 | 100.2602 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
138 | หมู่ 10 หัวดอน | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 9 | 8.2352 | 100.279400 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
139 | หมู่ 6 บางมะขาม | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 6 | 8.2065 | 100.2633 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
140 | หมู่ 8 บางตะลุมพอ | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 7 | 8.1946 | 100.2579 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
141 | หมู่ 9 น้ำทรัพย์ | ขนาบนาก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 8 | 8.1852 | 100.287770 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
142 | หมู่ 7 เกาะทัง | ท่าพยา | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 8 | 8.2594 | 100.2635 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
143 | หมู่ 10 ริมเขื่อน | ท่าพยา | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 8 | 8.2408 | 100.2686 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
144 | หมู่ 4 เสือร้อง | ปากแพรก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 4 | 8.210070 | 100.2113 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
145 | หมู่ 3 บางพระ | ปากแพรก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 11 | 8.2015 | 100.218 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
146 | หมู่ 2 นานอก | ปากแพรก | ปากพนัง | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 5 | 8.22 | 100.219 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 15/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
147 | หมู่ 4 เนินหนองหงส์ | เกาะเพชร | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 5 | 8.172 | 100.2614 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
148 | หมู่ 8 ย่านยาว | เกาะเพชร | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 5 | 8.1467 | 100.2712 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
149 | หมู่ 1 เสือหึง | ท่าซอม | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 6 | 8.1748 | 100.2495 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
150 | หมู่ 5 ด่าน | ท่าซอม | หัวไทร | นครศรีธรรมราช | ภาคใต้ | ที่ทำการบ้าน กำนัน | 9 | 4 | 8.1443 | 100.2688 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
151 | หมู่ 1 ทุ่งทอง | ทุ่งทอง | หนองบัว | นครสวรรค์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 51 | 15.9721 | 100.7084 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
152 | หมู่ 11 สระตายม | ทุ่งทอง | หนองบัว | นครสวรรค์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 34 | 15.9718 | 100.6823 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
153 | หมู่ 13 หนองลก | ทุ่งทอง | หนองบัว | นครสวรรค์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 36 | 15.9872 | 100.6948 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
154 | หมู่ 14 สายฝน | ทุ่งทอง | หนองบัว | นครสวรรค์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 60 | 15.9617 | 100.7464 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
155 | หมู่ 3 ไทรงาม | ทุ่งทอง | หนองบัว | นครสวรรค์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 44 | 15.9903 | 100.7297 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
156 | หมู่ 4 บ้านวังงิ้ว | วังงิ้ว | ดงเจริญ | พิจิตร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 56 | 16.0388 | 100.6262 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
157 | หมู่ 5 บ้านวังเรือน | วังงิ้ว | ดงเจริญ | พิจิตร | ภาคเหนือ | ศาลาประชาคม | 9 | 61 | 16.03 | 100.6666 | 15/09/2568 | 16/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 16/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
158 | หมู่ 6 บ้านวังกะทะ | วังงิ้ว | ดงเจริญ | พิจิตร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 66 | 16.0247 | 100.6867 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
159 | หมู่ 7 บ้านใหม่วังเรือง | วังงิ้ว | ดงเจริญ | พิจิตร | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 61 | 16.0305 | 100.656 | 15/09/2568 | 17/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 17/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
160 | หมู่ 5 โคกสาร | ซับพุทรา | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ศูนย์เรียนรู้ฯ | 9 | 117 | 16.0243 | 100.8842 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
161 | หมู่ 13 กล้วยงาม | บ้านกล้วย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ศาลาประชาคม | 9 | 58 | 16.0129 | 100.7744 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
162 | หมู่ 3 กล้วย | บ้านกล้วย | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 78 | 16.0011 | 100.7786 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
163 | หมู่ 1 บ้านลาดแค | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 103 | 16.0358 | 100.8254 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
164 | หมู่ 10 โคกหนองจอก | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 91 | 15.9952 | 100.8025 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
165 | หมู่ 11 คลองบน | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 109 | 15.9308 | 100.8286 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
166 | หมู่ 12 ซับยาง | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 129 | 15.9416 | 100.8548 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
167 | หมู่ 13 บ้านวังกำแพง | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 120 | 15.9613 | 100.8517 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
168 | หมู่ 14 บ้านหนองใหญ่โต | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 118 | 15.9305 | 100.842 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
169 | หมู่ 16 ดงลานใต้ | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 92 | 15.9608 | 100.7892 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
170 | หมู่ 17 บ้านคลองโป่ง | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 107 | 16.0181 | 100.8559 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
171 | หมู่ 18 เขาปูน | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 101 | 15.9626 | 100.8231 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
172 | หมู่ 19 ศรีรัตนะ | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ศาลาประชาคม | 9 | 97 | 16.0085 | 100.8214 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
173 | หมู่ 2 ดงลาน | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 103 | 15.9528 | 100.8136 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
174 | หมู่ 20 คลองบนใต้ | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 107 | 15.9337 | 100.823 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
175 | หมู่ 21 ซับตะเคียน | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ศาลาประชาคม | 18 | 176 | 15.9749 | 100.8711 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 18/11/2568 | 17/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 13/1/2569 | 22/1/2569 | 13/1/2569 |  | In progress
176 | หมู่ 4 เขาน้อย | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 95 | 15.9673 | 100.8142 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
177 | หมู่ 6 โคกยาว | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 105 | 16.037 | 100.8567 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
178 | หมู่ 7 ถ้ำแก้ว | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน กำนัน | 9 | 114 | 15.98 | 100.8426 | 15/09/2568 | 19/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 19/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
179 | หมู่ 8 หนองใหญ่ | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 123 | 15.9439 | 100.8443 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
180 | หมู่ 9 ลาดแคเหนือ | ลาดแค | ชนแดน | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | 103 | 16.045 | 100.8406 | 15/09/2568 | 18/09/2568 | Complete | Complete | 19/11/2568 | 19/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 18/10/2568 | In progress |  | 15/09/2568 | 244145 | Complete | 244206 | 15/10/2568 | Complete | 22/01/2569 |  | In progress
181 | หมู่ 8 ลำประสาน | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | ภาคเหนือ | ที่ทำการบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน | 30 | 156 | 15.9778 | 100.8967 | 15/09/2568 | 23/09/2568 | Complete | Complete | 17/11/2568 | 17/11/2568 | Complete | 28/11/2568 | 23/10/2568 | In progress |  | 15/10/2568 | 21/10/2568 | Complete | 14/11/2568 | 26/11/2568 | Complete | 244470 | 244470 | Complete |  | 13/1/2569 | 22/1/2569 | 13/1/2569 |  | In progress
Note on C21: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: F สนับสนุนการซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าเอง + ทำหนังสือยินยอมให้จนท.ไฟฟ้าเข้าไปจดหน่วยการใช้
Note on C36: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: F สนับสนุนการซื้อมิเตอร์ไฟฟ้าเอง และทำหนังสือยินยอมให้จนท.ไฟฟ้าเข้าไปจดหน่วยการใช้
Note on B120: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: 9 เดือน
Note on J149: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: เดิม 8.250169
Note on K149: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: เดิม 100.270668
Note on J150: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: ใช้พิกัดเดิม แค่เลื่อนจุดตต.นิดเดียว
Note on K150: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: ใช้พิกัดเดิม แค่เลื่อนจุดตต.นิดเดียว
Note on G157: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: เดิม 60/1 และกำนันแจ้งว่าบอกผิดไปจึงขอให้แก้ไข เป็น เลขที่ 99
Note on J157: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: เดิม8.144319
Note on K157: [ข้อคิดเห็นแบบเธรด] Excel เวอร์ชันของคุณช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นแบบเธรดนี้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขใดๆ จะได้รับการเอาออกถ้าไฟล์ถูกเปิดใน Excel เวอร์ชันใหม่กว่า เรียนรู้เพิ่มเติม: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 ข้อคิดเห็น: 100.268917